СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Шестнадцатой сессии четвертого созыва

«19» декабря  2011 года                                                                            № 68

Об утверждении инвестиционной программы-« «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. »

В соответствии с заключением Департамента по тарифам Новосибирской области № 2062\5 от 24.11.2011г.; Решением Совета депутатов Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области  № 88 от 19.12.2011 г.

РЕШИЛ :

1.   Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. »

2.     Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Красноярского сельсовета.

Глава Красноярского сельсовета

Татарского района Новосибирской области                                   П.Н.Юдин.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Двадцать восьмая сессии четвертого созыва

«20» февраль  2013 года                                                                            № 112

О внесении изменений в инвестиционную  программу-« «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. »

В соответствии утверждением сетной документации по объекту «Реконструкция тепловых сетей протяженностью 0,4 км в с.Красноярка Татарского района Новосибирской области»

РЕШИЛ :

1.   Утвердить внесенные изменения в  инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. »

2.     Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Красноярского сельсовета.

Глава Красноярского сельсовета

Татарского района Новосибирской области                                   П.Н.Юдин.

Инвестиционная  программа  МУП «Кочневское» по ОУН «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. »

1.  Паспорт  Программы

| Наименование Программы | МУП «Кочневское» по ОУН «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период 2012 - 2014 гг. » |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Кочневское» по ОУН «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области на период 2012 - 2014 гг. », утвержденное Постановлением Главы администрации Кочневского сельсовета Татарского района № 44 от 31.05.2011г, - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», - Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация МО Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | МУП Кочневское по ОУН |
| Сроки реализации | 2012 – 2014 гг. |
| Основные цели Программы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем снижение производственных энергетических затрат; - снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных ресурсосберегающих технологий; - Обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии; - Сокращение аварийности объектов теплоснабжения; - Снижение показателя износа системы теплоснабжения; - Увеличение срока надежности подачи теплоносителя, от котельной. |
| Основные задачи Программы | - активизация процесса развития социальной инфраструктуры села путем модернизации оборудования котельной с целью приведения ее в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий в соответствии с потребностями объектов жилищной и социально-культурной сферы; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - предотвращение ежегодного ущерба окружающей природной среде; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности и качества работы системы теплоснабжения - обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения для потребителей |
| Исполнители Программы | МУП «Кочневское» по ОУН |
| Объемы финансирования по годам | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы составляют 7 550,0 тыс. руб., в том числе: - 2012 г. – 4900 тыс. руб.; - 2013 г. – 5923,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 350,0 тыс. руб. |
| Источники финансирования По годам | 2012 год: Бюджет МО Красноярского сельсовета – 245,0 тыс. руб.; Средства МУП «Кочневское» по ОУН – 735,0 тыс. руб.; Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 3920,0 тыс. руб. 2013 год: Бюджет МО Кочневского сельсовета- 57,5 тыс.руб. Бюджет МО Красноярского сельсовета- 888,5 тыс.руб. Средства МУП «Кочневское» по ОУН – 296,1 тыс. руб.; Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 4738,6 тыс. руб. 2014 год: Бюджет МО Красноярского сельсовета- 17,5 тыс.руб. Средства МУП «Кочневское» по ОУН – 52,5 тыс. руб.; Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 280,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1) Сокращение расхода топлива для выработки 1 Гкал тепла по котельной, расположенной в селе Красноярка с 0,444 т.у.т. до 0,183 т.у.т., экономия по данному источнику теплоснабжения – 430,4 тыс. руб. в год к 2012 году; 2) Сокращение расхода электроэнергии для выработки 1 Гкал тепла по котельной, расположенной в селе Красноярка с 96.7 кВт*ч до 35 кВт*ч, экономия по данному источнику теплоснабжения – 97.2 тыс. руб. в год к 2012 году; 3) Снижение показателя износа оборудования котельной, расположенной в селе Красноярка (модернизированной) с 90 % до 0 к 2012 году; 4) Сокращение аварийности тепловых сетей с 1,7 ед. /км. до 0 ед/км.– 108,0 тыс. руб. в год к 2013 году ; 5 ) Рост доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры с 8,2 % до 80,2 % к 2013 году; 6) Сокращение уровня тепловых потерь с 16 % до 4%, экономия – 369,5 тыс. руб. в год. к 2013 году; 7) Сокращение удельного веса сетей нуждающихся в замене к 2013 году с 37,1 % до 0 % к 2014 году по данному участку тепловых сетей; 8) Снижение показателя износа сетей теплоснабжения с 60 % до 0% к 2014 году по данному участку сетей теплоснабжения. Всего сокращение затрат – 897,1 тыс. руб. |
| Организация контроля над реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией МО Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области |

2.  Общие  положения

На основании  Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»; в соответствии с техническим заданием МУП «Кочневское» по ОУН «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. », утвержденное Постановлением Главы администрации МО Кочневского сельсовета Татарского района № 44  от 31.05.2011г г разработана настоящая Инвестиционная программа МУП «Кочневское» по ОУН «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. » с привлечением инвестиций  для модернизации оборудования котельной  в с. Красноярка, путем замены двух водонагрейных котлов на новые, работающие на твердом топливе,   замены изношенных участков тепловых сетей, протяженностью 0,8 км. в с. Красноярка и 0,5 км. в с. Кочневка Татарского района на новые из высококачественных полимерных материалов (далее - Инвестиционная программа).

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности, а также для  обеспечения   баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самого предприятия коммунального комплекса, соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия,   Инвестиционная программа предусматривает использование бюджетных средств МО Красноярского сельсовета, МО Кочневского сельсовета, средств резервного    фонда – Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО,    средств МУП «Кочневское» по ОУН. Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму  7550,0 тыс. руб.

Замена изношенных участков  тепловых сетей протяженностью – 1,3 км, износом  60%. модернизация оборудования котельной - замена котлов – КВ–0,8 износом   90% и КВ-0.4 на  два котла КВЗр – 0,5, установка резервного электроснабжения (дизель-генератора) котельной необходимы для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем снижение производственных энергетических затрат;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

-  Обеспечение нормативных требований по качеству тепловой энергии;

-  Сокращение аварийности объектов теплоснабжения;

-    Снижение показателя износа системы теплоснабжения;

-  Увеличение срока надежности подачи теплоносителя, от котельной.

Специалистами МУП «Кочневское» по ОУН выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

-   активизацией процесса развития социальной инфраструктуры на территории МО Красноярского сельсовета и МО Кочневского сельсовета путем повышения качества оказываемых услуг  теплоснабжения;

-     внедрением ресурсосберегающих  технологий;

- созданием условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- стимулированием снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса;

- повышением надежности и качества работы системы теплоснабжения;

- Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного для потребителей теплоснабжения на территории   МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета  Татарского района Новосибирской области.

Достижение поставленных задач в условиях социально-экономического развития сел и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при  модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП «Кочневское» по ОУН.

3.   Описание системы теплоснабжения и анализ существующих проблем в области теплоснабжения.

МУП «Кочневское» по ОУН создано для обеспечения бесперебойного снабжения населения и объектов соцкультбыта,расположенных на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области всеми видами энергоресурсов, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе МУП «Кочневское» по ОУН, и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

Система теплоснабжение МУП «Кочневское» по ОУН представлена теплотрассой в двухтрубном исчислении протяженностью 3,5 км, в т.ч. в  села  Красноярка  - 1,8 км. и на территории МО Кочневского – 1,7 км. Теплоснабжение сел осуществляется при помощи  2-х котельных: одной котельной с использованием 3-х котлов, работающих на твердом топливе в с. Красноярка и одной котельной в с. Кочневка с использованием 2-х котлов марки КВс-1,45, работающих на твердом топливе. Теплоснабжением в селах обеспечено  20 домов,  общей площадью – 1278,9 м2. Доля потребителей в жилых домах,  обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре на территориях 2-х муниципальных образований – 8,2 %.

Существующие котельные и теплотрасса  построена в 1986году –  в настоящее время выявлены многочисленные повреждения и протечки труб, сети теплоснабжения сел в целом характеризуются износом  75%,  оборудования котельных - износом  90% ( в основном за счет изношенных котлов в с. Красноярка),  износ сетей теплоснабжения – 60 %. Оборудование котельной,  расположенной в с. Красноярка нуждается в обновлении (замена котлов КВЗр- 0.8 и КВ-0.4  на два котла мощностью 0.5КВЗр). Также,  в котельной  необходима  установка дизельгенератора в качестве аварийного источника электроснабжения, установка устройства водоподготовки подпиточной воды в котельной, установка автоматики на котлах).

Данная система теплоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей теплом.   Уровень потерь тепла   составляет 16% или 498,7 тыс. Гкал в год . Аварийность системы теплоснабжения предприятия в 2010 году составила 1,7 ед\км. Удельный вес сетей теплоснабжения нуждающийся в замене 37,1%.

Существует также необходимость установки  преобразователей частоты тока - экономайзеров и другого вспомогательного оборудования котельной,  расположенной в с. Красноярка, с целью повышения коэффициента полезного действия котлов, и как следствие снижение расхода топлива. до 0,183 тонн условного топлива на 1 Гкал., а электроэнергии до – 35.0 кВт*ч на 1 Гкал по данной котельной.  Необходима установка резервного электроснабжения котельной  в с. Красноярка (дизель-генератор 60 кВт/ч).

Фактические показатели объектов,  подлежащих модернизации за 2010 год

| Наименование показателя | Котельная (модернизируемая) |
| --- | --- |
| Адрес объекта | с. Красноярка ул.Береговая, 24а |
| Объем выработки тепловой энергии, Гкал/год | 673,4 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 538.7 / 79.99% |
| В т.ч. - населению | 111,1 / 16,5% |
| Наличие котлов, ед. | 3 котла марки КВЗ-0,8, КВР-0,4 ,КВ-0,4. |
| Нагрузка котельных с учетом потерь и потребностью на собственные нужды, Гкал/ч | 0,25 |
| Расход топлива кг.у.т. |  |
| - по норме | 183 |
| - фактически | 444 |
| -превышение нормы, % | 242,6 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч. |  |
| - по норме | 23.569 |
| - фактически | 65.120 |
| -превышение нормы, % | 276 |
| Расход ресурсов на выработку 1 Гкал тепла |  |
| - угля, т.у.т./Гкал | 0,444 |
| -электроэнергии, кВт*ч /Гкал | 96.7 |

4. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства МУП «Кочневское» по ОУН разработана настоящая инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг.» л

Следующие проектные методы помогут решить ряд существующих проблем системы

1.проект:  Модернизация котельной (замена котлов КВЗр- 0.8 и КВ-0.4  на два котла мощностью 0.5КВЗр установка дизельгенератора мощностью 60 кВт\ч, установка устройства водоподготовки подпиточной воды в котельной, установка автоматики на котлах), расположенной  в с. Красноярка ул.Береговая 24а.

Расход топлива на производство 1Гкал в результате реализации данного проекта сократится с 0,444 т.у.т (0.634тнт). до 0,183 т.у.т.(0.317 тнт) Затраты предприятия  на топливо до модернизации  в 2010 году (при стоимости 2015,44 руб./тнт)составили 860,6 тыс. руб., В результате реализации данного проекта к 2012 году затраты на топливо  будут сокращены  до 430,23 тыс.руб. (из расчета объема тепла 2010 года) по данному источнику теплоснабжения.  Экономия составит 430,4 тыс. руб.

Расход электроэнергии на выработку 1-Гкал составил 96.7 кВт*ч по модернизированной  котельной,  в результате реализации данного проекта расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла по котельной (Модернизированной) снизится до 35 кВт*ч.   Затраты предприятия на электроэнергию для выработки тепла в 2010 году  составили по котельной -  152.4 тыс.руб., в результате реализации данного проекта их  удастся сократить до 55.2 тыс. руб. по котельной (модернизированной). Экономия составит – 97,2 тыс. руб. по данному источнику теплоснабжения.

В результате реализации данного проекта Инвестиционной программы будут достигнуты следующие  целевые показатели:

1)  Сокращение расхода топлива для выработки 1 Гкал тепла по котельной, расположенной в селе Красноярка  с 0,444  т.у.т. до 0,183 т.у.т.,  экономия по данному источнику теплоснабжения  – 430,4  тыс. руб. в год;

2)  Сокращение расхода электроэнергии для  выработки 1 Гкал тепла по котельной, расположенной в селе Красноярка с 96,7 кВт*ч до 35 кВт*ч,  экономия по данному источнику теплоснабжения – 97.2 тыс. руб. в год

3)  Снижение показателя износа оборудования котельной, расположенной в селе Красноярка  (модернизированной) с 90 % до 0 .

Год реализации проекта: 2012

Инвестиционный период: 1 года;

Экономический эффект:  527,6 тыс. руб.

На реализацию данного проекта необходимо привлечь:  4900  тыс. руб.,

В т.ч.  по источникам финансирования проекта:

Бюджет МО Красноярского сельсовета – 245 тыс. руб.;

Средства МУП «Кочневское» по ОУН – 735,0 тыс. руб.;

Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 3920 тыс. руб.

2. проект: Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей  протяженностью  1,0 км., в т.ч. 0,5 км в с. Красноярка по ул. Центральная и 0,5 км. в с. Кочневка  по ул. Зеленая  .

В настоящее время физический износ всех эксплуатируемых  тепловых сетей МУП «Кочневское» по ОУН,  расположенных на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета составляет в среднем 60 %,  что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь. Проектом предусматривается финансирование работ по замене изношенных участков тепловых сетей протяженностью 1,0 км. в с. Красноярка Татарского района  по ул. Центральная и в с. Кочневка Татарского района по .ул.Зеленая

Замена изношенных  участков сетей позволит значительно сократить тепловые потери и улучшит теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.  Также значительно сократится число аварий сетей теплоснабжения  вследствие использования новых  высококачественных материалов для замены тепловых сетей.

Уровень аварийности сетей теплоснабжения  в 2010 году составил 1,7 ед/км. Реализация данного проекта позволит сократить этот показатель к 2013 году до 0 ед/км. к данному источнику теплоснабжения. Стоимость ликвидации 1 аварии   на сетях теплоснабжения в среднем составляет 18,0 тыс. руб. Затраты на ликвидацию аварий в 2010 составили 108,0 тыс. руб. В результате реализации данного проекта затраты на ликвидацию аварий снизятся до 0 тыс. руб.  Экономия составит – 108,0 тыс. руб.

Уровень потерь тепловой энергии составил 16 % или 498,7 тыс. Гкал в год. Реализация данного проекта позволит сократить этот показатель до 4 % или до 203,5  Гкал в год. Экономия составит – 295,2   Гкал в год или сокращение затрат на 369,5 тыс. руб.

Удельный вес сетей нуждающихся в замене в 2010 году составил 37,1 %,  реализация данного проекта позволит снизить этот показатель до 8,6 % по отношению ко всем сетям и до 0 % к 2013 году к данному участку сетей теплоснабжения

Износ сетей теплоснабжения предприятия в 2010 году составил 60%,  реализация данного проекта позволит сократить этот показатель до 12 % к 2013 году и до 0% по данному участку сетей теплоснабжения.

Реализация данного проекта позволит подключить к системе теплоснабжения объекты жилого фонда,  общей площадью  12,25 тыс.м2 (175 домов). В т. ч. 92 дома в с. Кочневка Татарского района, 83 дома – в с. Красноярка Татарского района.  Вводимая тепловая нагрузка – 4,9 Гкал*час, в т.ч. в с. Кочневка – 2,58 Гкал*час, в с. Красноярка – 2,32 Гкал*час. Доля потребителей в жилых домах,  обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры возрастет с 8,2 %  до  80,2 %.      Итак, в результате реализации данного проекта Инвестиционной программы будут достигнуты следующие  целевые показатели:

1) Сокращение аварийности тепловых сетей с 1,7 ед. /км. до 0 ед/км.– 108,0 тыс. руб. в год ;

2)   Сокращение удельного веса сетей нуждающихся в замене к 2013 году с 37,1 % до 8,6 % по отношению ко всем сетям и до 0 %  к данному участку сетей теплоснабжения;

3)   Снижение показателя износа сетей теплоснабжения к 2013 году с 60 % до 12 % и до 0% по данному участку сетей теплоснабжения;

4) Рост доли потребителей в жилых домах,  обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры  с 8,2 %  до  80,2 %;

5) Сокращение уровня тепловых потерь с 16 % до 4%,  экономия – 369,5 тыс. руб. в год.;

Год реализации проекта: 2013

Годовой экономический эффект составит   477,5 тыс. руб.

Инвестиционный период: 1 год;

На реализацию данного проекта необходимо привлечь: 5975,5 тыс. руб.

В т.ч.  по источникам финансирования проекта:

Бюджет МО Кочневского сельсовета- 57,5 тыс.руб.

Бюджет МО Красноярского сельсовета- 888,5 тыс.руб.

Средства МУП «Кочневское» по ОУН – 296,1 тыс. руб.;

Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 4738,4 тыс. руб.

3. проект: Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей  протяженностью  0,3 км. в с. Красноярка Татарского района по ул. Центральная.

Реализация данного проекта позволит улучшить теплоснабжение потребителей,  подключенных к данной тепловой сети.

Удельный вес сетей нуждающихся в замене в 2010 году составил 37,1 %,  реализация  проекта № 2 позволит снизить этот показатель до 8,6 % по отношению ко всем сетям,  реализация данного проекта до 0 % к 2014 году.

Износ сетей теплоснабжения предприятия в 2010 году составил 60%,  реализация  проекта № 2 позволит сократить этот показатель до 12 %,  реализация данного проекта  до 0% к 2014 году.

Год реализации проекта: 2014

Инвестиционный период: 1 год;

На реализацию данного проекта необходимо привлечь: 350,0 тыс. руб.

В т.ч.  по источникам финансирования проекта:

Бюджет МО Красноярского сельсовета- 17,5 тыс.руб.

Средства МУП «Кочневское» по ОУН – 52,5 тыс. руб.;

Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО – 280,0 тыс. руб.

Итак, по реализации всех проектов Инвестиционной программы:

Год реализации проектов: 2012-2014

Годовой экономический эффект составит   1005,1 тыс. руб.

Инвестиционный период: 3 года;

На реализацию  проектов необходимо привлечь: 7550,0 тыс. руб. год,

В т.ч.  по источникам финансирования проекта:

- Бюджет МО Красноярского сельсовета – 320,0 тыс. руб.;

- Бюджет МО Кочневского сельсовета- 57,5 тыс. руб.;

- Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ – 6040,0 тыс. руб.;

- Средства  МУП «Кочневское» по ОУН – 1132,5 тыс. руб.

Технико-экономическое  обоснование  по инвестиционным проектам,  входящим в состав программы

| Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту | год |  |  | Вводимая мощность | Сметная стоимо сть, с НДС (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | МБ | Средства предприятий | внебюджетные | прочие | Годовой экономический эффект |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация котельной (замена котлов КВЗр- 0.8 и КВ-0.4 на два котла мощностью 0.5КВЗр установка дизельгенератора мощностью 60 кВт\ч, установка устройства водоподготовки подпиточной воды в котельной, установка автоматики на котлах), расположенной в с. Красноярка ул.Береговая 24а. |  | 2012 |  | 2 котла мощностью 60 кВт\ч, | 4900,0 | 245,0 | 735,0 | 3920,0 | - | 527,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого производство т/э |  | Х |  | Х | 4900,0 | 245,0 | 735,0 | 3920,0 | - | 527,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей протяженностью 1,0 км., в т.ч. 0,5 км в с. Красноярка по ул. Центральная и 0,5 км. в с. Кочневка по ул. Зеленая . |  |  | 2013. | 1,0 км. | 5923,0 | 888,8 | 296,1 | 4738,1 | - | 477,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей протяженностью 0,3 км. в с. Красноярка Татарского района по ул. Центральная. |  |  | 2014 | 0,3 км. | 350,0 | 17,5 | 52,5 | 280,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого передача т/э |  |  | Х | Х | 6273,0 | 906,3 | 348,6 | 5018,1 | - | 477,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в финансовых средствах, ВСЕГО |  |  | Х | Х | 11173,0 | 1151,3 | 1083,6 | 8938,1 |  | 1005,1 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Целевые показатели и индикаторы Инвестиционной программы

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя | 2010 год факт | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Экон. Эффект Т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Модернизация котельной (замена котлов КВЗр- 0.8 и КВ-0.4 на два котла мощностью 0.5КВЗр установка дизельгенератора мощностью 60 кВт\ч, установка устройства водоподготовки подпиточной воды в котельной, установка автоматики на котлах), расположенной в с. Красноярка ул.Береговая 24а. | 1.Расход топлива на производство 1 Гкал, т.у.т. | 0,444 | 0,183 | 430,4 |
|  |  | 2. Расход электроэнергии на производство 1 Гкал, кВт\час. | 96,7 | 35 | 97,2 |
|  |  | 3. Износ оборудования котельной в с. Красноярка | 90 | 0 |  |
| 2 | Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей протяженностью 1,0 км., в т.ч. 0,5 км в с. Красноярка по ул. Центральная и 0,5 км. в с. Кочневка по ул. Зеленая . | 1. Аварийность тепловых сетей, ед/км | 1,7 | 0 | 108,0 |
|  |  | 2. Износ сетей теплоснабжения, % | 60 | 12 |  |
|  |  | 3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 37,1 | 8,6 |  |
|  |  | 4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры, % | 8,2 | 80,2 |  |
|  |  | 5. Уровень тепловых потерь, % | 16 | 4 | 369,5 |
| 3 | Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей протяженностью 0,3 км. в с. Красноярка Татарского района по ул. Центральная. | 1. Износ сетей теплоснабжения, % | 60 | 0 |  |
|  |  | 2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 37,1 | 0 |  |

Реализация Инвестиционной программы МУП «Кочневское» по ОУН «Развитие системы теплоснабжения на территории МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   Татарского района Новосибирской области на   период  2012 - 2014 гг. » требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

6. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 3 года с 2012 по 2014 гг.

7. Исполнители Программы

МУП «Кочневское» по ОУН

8. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей инвестиционной программы осуществляется администрацией МО Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

9. Ожидаемые результаты исполнения Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих основных целевых показателей:

Бесперебойная,  надежная работа системы теплоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций,  предотвращение возникновения аварий и сбоев системы теплоснабжения предприятия.

1)  Сокращение расхода топлива для выработки 1 Гкал тепла по котельной, расположенной в селе Красноярка  с 0,444  т.у.т. до 0,183 т.у.т.,  экономия по данному источнику теплоснабжения  – 430,4  тыс. руб. в год к 2012 году;

2)  Сокращение расхода электроэнергии для  выработки 1 Гкал тепла по котельной, расположенной в селе Красноярка с 96,7 кВт*ч до 35 кВт*ч,  экономия по данному источнику теплоснабжения – 97.2 тыс. руб. в год к 2012 году;

3)  Снижение показателя износа оборудования котельной, расположенной в селе Красноярка  (модернизированной) с 90 % до 0 к 2012 году;

4) Сокращение аварийности тепловых сетей с 1,7 ед. /км. до 0 ед/км.– 108,0 тыс. руб. в год к 2013 году ;

5 ) Рост доли потребителей в жилых домах,  обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры  с 8,2 %  до  80,2 % к 2013 году;

6) Сокращение уровня тепловых потерь с 16 % до 4%,  экономия – 369,5 тыс. руб. в год. к 2013 году;

7)   Сокращение удельного веса сетей нуждающихся в замене к 2013 году с 37,1 % до 0 % к 2014 году по данному участку тепловых сетей;

8)   Снижение показателя износа сетей теплоснабжения  с 60 %  до 0% к 2014 году по данному участку сетей теплоснабжения.

Всего сокращение затрат – 1005,1 тыс. руб.

10. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения МО Кочневского сельсовета и МО Красноярского сельсовета   при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости проектов Программы над плановой.

Причины:

-	 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-	 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-	 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-	 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по проектированию и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

-	 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-	 использование собственных средств.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджетов МО,

- обеспечение финансовых потребностей за счет средств резервного фонда - Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО,

- использование средств МУП «Кочневское» по ОУН .

11. Источники финансирования инвестиционной программы за счет средств МУП «Кочневское» по ОУН

| Год | Сумма средств МУП «Кочневское» по ОУН, необходимая на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | В т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | Прибыль | Доход от нерегулируемых видов деятельности, тыс. руб. (вывоз ТБО, вывоз ЖБО, вывоз угля, вывоз дров, работы по благоустройству территории) |
| 2012 | 735 | 13,9 | 36,48 | 684,62 |
| 2013 | 345 | 13,9 | 36,48 | 294,62 |
| 2014 | 52,5 | 13,9 | 36,48 | 2,12 |
| Итого | 1132,5 | 41,7 | 109,44 | 981,36 |

Приложение N 1

к инвестиционной программе

План технических проектов

| N п/п | Наименование проекта/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |  | Объемные показатели | Реализация мероприятий, по годам, ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. |  | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной (замена котлов КВЗр- 0.8 и КВ-0.4 на два котла мощностью 0.5КВЗр установка дизельгенератора мощностью 60 кВт\ч, установка устройства водоподготовки подпиточной воды в котельной, установка автоматики на котлах), расположенной в с. Красноярка ул.Береговая 24а. | Т.у.т. /1 Гкал кВт*ч/1 Гкал % | Расход топлива на выработку ед. тепла Расход электроэнергии на выработку 1Гкал Износ оборудования котельной в с. Красноярка | 0,444 96,7 90 |  | 0,183 35 0 | 0,183 35 - | 0,183 35 - | 4900,0 |  | 4900,0 |  | - | - |
| 1.2. | Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей протяженностью 1,0 км., в т.ч. 0,5 км в с. Красноярка по ул. Центральная и 0,5 км. в с. Кочневка по ул. Зеленая . | ед/км % % % % | Аварийность тепловых сетей, Износ сетей теплоснабжения Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры Уровень тепловых потерь | 1,7 60 37,1 8,2 16 |  | 1,7 60 37,1 8,2 16 | 0 12 8,6 80,2 4 | 0 0 80,2 4 | 5923,0 |  | - |  | 5923,0 | - |
| 1.3. | Замена изношенного участка тепловых сетей предварительно изолированными трубами (пенополиуретановая теплоизоляция) общей протяженностью 0,4 км. в с. Красноярка Татарского района по ул. Центральная | % % | Износ сетей теплоснабжения Удельный вес сетей нуждающихся в замене | 60 37,1 |  | 60 37,1 | 12 8,6 | 0 0 | 350,0 |  | - |  | - | 350,0 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | - | - | - |  | . | - | - - | 7550,0 |  | 4900,0 |  | 2300,0 | 350,0 |
| Собственные средства |  | - | - | - |  | - | - | - - | 1132,5 |  | 735,0 |  | 345,0 | 52,5 |
| Привлеченные средства |  | - | - | - |  | - | - | - - | - |  | - |  | - | - |
| Заемные средства кредитных организаций |  | - | - | - |  | - | - | - - | - |  | - |  | - | - |
| Бюджетные средства, из них |  | - | - | - |  | - | - | - - | 377,5 |  | 245,0 |  | 115,0 | 17,5 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | . | - - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | - | - | - |  | - | - | - - | - |  | - |  | - | - |
| бюджет муниципального образования |  | - | - | - |  | - | - | - - | 377,5 |  | 245,0 |  | 115,0 | 17,5 |
| Средства внебюджетных фондов |  | - | - | - |  | - | - | - - | 6040,0 |  | 3920,0 |  | 1840,0 | 280,0 |